## Registre des risques
ID | Catégorie | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Stratégie préventive (A) | Plan correctif (B) | Explications
RS-01 | Sécurité & conformité | Si des comptes sont ajoutés, une fuite expose les e-mails et les données de connexion. | Possible | Critique | ★★★★ | Limiter les accès, protéger les échanges et utiliser une solution éprouvée pour les mots de passe. | Fermer les accès compromis, analyser la fuite et appliquer la procédure de réponse prévue. | Scénario futur : aucun système de comptes utilisateurs ne figure dans le dépôt consulté. La cotation initiale est conservée pour ce scénario.
RS-02 | Sécurité & conformité | Si une application avec comptes est ajoutée, des droits trop larges donnent accès à son administration. | Possible | Élevé | ★★★ | Séparer les rôles et attribuer seulement les droits nécessaires. Tracer les opérations sensibles. | Retirer les droits inutiles, suspendre les accès compromis et revoir les actions réalisées. | Scénario futur pour les comptes de l'application. Les droits Google Cloud constituent un sujet distinct, à contrôler sur le projet existant.
RS-03 | Sécurité & conformité | Si des comptes sont ajoutés, les données personnelles sont collectées sans finalité ni information claires. | Possible | Élevé | ★★★ | Définir la finalité, les données nécessaires et les informations à fournir avant de lancer la collecte. | Suspendre la collecte concernée et revoir les données et informations demandées. | Scénario futur : le pipeline consulté traite la météo et la géographie. Aucune collecte de comptes applicatifs n’y est implémentée.
RS-04 | Sécurité & conformité | Si des comptes sont ajoutés, leur suppression laisse des copies dans d'autres systèmes. | Probable | Modéré | ★★★ | Recenser les copies, sauvegardes et journaux. Prévoir une procédure de suppression ou d’anonymisation. | Retrouver les copies concernées, traiter la demande et corriger le processus. | Scénario futur : la procédure devra couvrir l'ensemble des systèmes qui stockeraient les comptes, pas seulement leur table principale.
RS-05 | Sécurité & conformité | Si des comptes sont ajoutés, leurs données sont conservées sans durée définie. | Probable | Modéré | ★★★ | Fixer une durée adaptée au besoin et prévoir le traitement des comptes inactifs. | Identifier les données conservées inutilement et appliquer la règle retenue. | Scénario futur : aucune base de comptes ni politique de conservation de comptes n’a été trouvée dans ce dépôt.
RE-01 | Éthique | Les 360 points ne représentent pas tous les reliefs et microclimats de la métropole. | Probable | Élevé | ★★★★ | Montrer les points, décrire leur sélection et préciser le niveau géographique des résultats. | Signaler les zones mal représentées et compléter les données si l’analyse l’exige. | Les points sont inégalement espacés. ERA5-Seamless fournit une réanalyse : ce ne sont pas 360 stations de mesure.
RE-02 | Éthique | Le danger prévu à J1/J2 est confondu avec des incendies réellement observés. | Possible | Critique | ★★★★ | Afficher « danger prévu », la source, la publication et l’échéance. Distinguer les bulletins des événements. | Corriger les libellés et revoir les analyses qui utilisaient cette confusion. | Météo-France publie une classe de danger de 1 à 4. Les données du projet ne recensent pas les départs de feu.
RE-03 | Éthique | Une échelle, une couleur ou une donnée manquante donne une lecture trompeuse du rapport. | Probable | Modéré | ★★★ | Conserver des axes comparables, ajouter les libellés et signaler les périodes ou valeurs absentes. | Corriger le visuel et préciser l’impact de l’erreur sur la lecture précédente. | La couleur ne doit pas porter seule l’information. Une donnée absente ne signifie pas un danger nul.
RE-04 | Éthique | Le résultat du modèle est présenté comme une prévision fiable sans évaluation suffisante. | Possible | Élevé | ★★★ | Séparer les dates, garder un écart entre apprentissage et test et comparer à la classe majoritaire. | Recalculer les scores, examiner les classes rares et suspendre les conclusions non étayées. | Le modèle prédit le niveau Météo-France du lendemain ou du surlendemain de la dernière date météo disponible, et non par rapport à la date du jour. Les classes rares restent peu reconnues.
RT-01 | Technique | Une actualisation échoue et le rapport continue d’afficher des données anciennes. | Probable | Élevé | ★★★★ | Arrêter le script sur erreur, conserver les logs et vérifier les dernières dates des deux sources. | Lire l’étape en échec, reprendre les jours manquants et relancer dbt après validation. | Open-Meteo conserve six jours de recul et récupère une seule journée manquante par exécution. Un rattrapage de plusieurs jours nécessite donc plusieurs relances.
RT-02 | Technique | Une API devient indisponible, limite les appels ou modifie sa réponse. | Possible | Élevé | ★★★ | Limiter la durée des requêtes, réessayer trois fois les pannes temporaires et valider le format. | Conserver les dernières données validées et adapter la collecte avant de reprendre. | Les erreurs réseau, quotas et erreurs serveur sont réessayés. Une clé refusée ou une réponse mal formée arrête le traitement.
RT-03 | Technique | Une collecte partielle, des doublons ou des données invalides atteignent l’historique. | Possible | Élevé | ★★★ | Valider dates, codes et volumes. Charger une table de réception puis contrôler le MERGE dans une transaction. | Bloquer la validation du lot, corriger sa préparation et le rejouer. | La transaction annule une fusion échouée. Les deux sources ont des transactions indépendantes ; les fichiers envoyés restent disponibles.
RT-04 | Technique | Une jointure multiplie les bulletins ou additionne à tort les précipitations de plusieurs points. | Possible | Critique | ★★★★ | Fixer le grain des tables, tester les clés et utiliser une moyenne des points pour comparer la pluie. | Corriger la jointure ou l’agrégation, reconstruire dbt et revoir les indicateurs affectés. | dim_departement existe déjà. Les faits distinguent les bulletins ; le ML conserve le dernier bulletin du jour pour chaque échéance.
RT-05 | Technique | Une suppression ou un incident cloud fait perdre une partie de l’historique. | Rare | Critique | ★★★ | Conserver les sources utiles au rejeu, limiter les suppressions et vérifier les sauvegardes. | Restaurer ou rejouer les données, puis contrôler les dates, codes et volumes. | Git conserve le code, pas les données cloud. Les sauvegardes effectives n’ont pas été vérifiées dans cet audit.
RT-06 | Technique | Une clé Météo-France ou Google Cloud est publiée dans le code ou les logs. | Possible | Critique | ★★★★ | Utiliser .env et GitHub Secrets, exclure les fichiers de clés et ne pas journaliser les en-têtes. | Révoquer la clé exposée, la remplacer et vérifier les usages et copies concernés. | Les secrets sont exclus du dépôt. Les droits réels du compte Google Cloud restent à vérifier dans le projet.
REnv-01 | Environnement | Les reconstructions dbt relisent inutilement plusieurs millions de lignes météo. | Probable | Modéré | ★★★ | Mesurer les octets traités et les durées. Prévoir un incrémental qui couvre aussi les corrections anciennes. | Repérer les requêtes coûteuses et ne modifier la matérialisation qu’avec des contrôles adaptés. | La collecte est incrémentale. Les tables finales dbt restent reconstruites entièrement pour conserver une logique simple.
REnv-02 | Environnement | Des appels trop nombreux ou des relances complètes prolongent les traitements. | Probable | Modéré | ★★★ | Grouper vingt points par requête, reprendre les CSV locaux et limiter chaque exécution à une seule journée manquante. | Identifier le lot bloqué et relancer après correction de la cause. | La reprise CSV fonctionne sur un disque conservé. Chaque exécution traite un seul jour et les fichiers locaux ne survivent pas aux machines éphémères de GitHub Actions.
REnv-03 | Environnement | Les fichiers de reprise, Parquet et tables de réception s’accumulent sans usage. | Quasi-certain | Faible | ★★ | Définir une conservation adaptée au besoin de rejeu et garder les fichiers générés hors de Git. | Inventorier les éléments conservés avant de supprimer ceux devenus inutiles. | Aucune suppression de données cloud ni règle de rétention n’a été appliquée. Les Parquet peuvent rester utiles pour une reprise.
REnv-04 | Environnement | Des régions cloud différentes imposent des transferts inutiles ou empêchent une requête. | Possible | Modéré | ★★ | Vérifier l’emplacement des datasets et du bucket avant toute création ou migration. | Corriger la configuration ou préparer une migration explicite des ressources concernées. | Le profil dbt est configuré en US. Ce paramètre existant a été conservé ; changer le profil ne déplace pas les données.
REnv-05 | Environnement | Les essais ML multiplient les modèles et paramètres sans gain utile mesuré. | Possible | Modéré | ★★ | Commencer par une référence majoritaire et un modèle reproductible. Limiter les essais aux questions utiles. | Arrêter les essais peu informatifs et conserver les comparaisons pertinentes. | Une mesure ponctuelle CodeCarbon a estimé l'entraînement à environ 0,000002 kg de CO2 sur la machine utilisée. Aucun balayage massif d'hyperparamètres n'est lancé.

## Matrice
| Faible | Modéré | Élevé | Critique | Probabilité / Impact | Faible | Modéré | Élevé | Critique
Rare | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | Quasi-certain | 2 | 3 | 5 | 5
Possible | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | Probable | 2 | 3 | 4 | 5
Probable | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | Possible | 1 | 2 | 3 | 4
Quasi-certain | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Rare | 1 | 2 | 2 | 3
Cette feuille sert au calcul automatique. Ne pas y toucher. |  |  |  |  | LECTURE DES PRIORITÉS
[5 empty] | ★★★★ à ★★★★★ | Prioritaire
[5 empty] | ★★ à ★★★ | À surveiller
[5 empty] | ★ | Acceptable mais documenté